# АДМИНИСТРАЦИЯ БАТКАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Баткат

«28»февраля2024 г. 					  					№ 8

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2024 года на территории Баткатского

сельского поселения

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории МО «Баткатское сельское поселение» в  период пожароопасного сезона 2024 года

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий Баткатского сельского поселения по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на 2023 год  (приложение 1).

2. Утвердить план мобилизации сил и средств организаций, привлекаемых на тушение лесных пожаров в Баткатском сельском поселении на пожароопасный период 2024 года (приложение 2).

3. Утвердить карту-схему на территории Баткатского сельского поселения с обозначением зон ответственности (приложение 3).

4. Утвердить план по организации патрулирования пожароопасных территорий (приложение 4).

5. Управляющей делами Земцевой И.В.

- подготовить план устройства минерализированных полос шириной не менее 3м до 20.03.2024г.;

- подготовить места размещения техники до 20.03.2024г;

- определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей до 20.03.2024г.;

- подготовить материалы наглядной агитации по пожарной безопасности до 20.03.2024г.;

- привести в готовность пункты забора воды и водонапорные башни для пожарной безопасности до 20.03.2024г.;

- создать и укомплектовать добровольные пожарные формирования во всех населенных пунктах;

- провести очистку от сгораемых материалов противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов до 15.04.2024г.;

- провести мероприятия по скашиванию  сухой травы на бесхозных территориях до 25.04.2024г.;

- с наступлением пожароопасного сезона, организовать патрулирование территорий населенных пунктов;

- совместно с сотрудниками ОПС-6  по Шегарскому и Кожевниковскому району,  главным лесничим Шегарского лесничества (Углевым А.Ю.) проводить беседы на сходах граждан по вопросу пожарной безопасности информировать население в течение всего пожароопасного периода:

- О правилах поведения в лесу;

- О системе оповещения;

- Об опасности пребывания в лесу в период пожара;

- О порядке посещения лесов в пожароопасный сезон;

- О порядке и местах парковки машин с установкой соответствующих аншлагов.

6. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Баткатского сельского поселения                                            Е.А. Непомнящих

Приложение №1

к распоряжению главы

Баткатского сельского поселения

№ 8 от 27. 02.2024г.

П Л А Н

мероприятий Баткатского сельского поселения
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обсудить состояние пожарной безопасности в поселении с ответственными должностными лицами предприятий и организаций и принять меры по устранению причин приводящих к возникновению пожаров. | до 10 апреля | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы, |
| 2 | Привести в рабочее состояние пожарную и приспособленную для пожаротушения технику, находящуюся в организациях, сельских предприятиях, ИП. | до 15 апреля | Руководители предприятий, ИП |
| 3 | Уточнить список наличия водоналивной техники имеющейся в промышленных и сельских предприятиях поселения и провести смотр ее готовности к пожароопасному периоду 2023 года. | до 15 апреля | Руководители предприятий |
| 4 | Организовать наблюдения за лесопожарной обстановкой, выявление очагов возгорания | В течение всего периода | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы |
| 5 | Обеспечить выполнение требований по пожарной безопасности в период проведения посевной, сенокоса и уборочной страды. | постоянно | Руководители сельхозпредприятий |
| 6 | Привести в рабочее состояние дороги и подъезды к водонапорным башням и пожарным водоемам | апрель-май | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы |
| 7 | Организовать занятия в учебных учреждениях поселения по изучению требований и правил пожарной безопасности на лесных и торфяных территориях. | апрель | Директора школ |
| 8 | Разработать памятки для населения, выписать предписания руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории поселения | апрель | Непомнящих Е.А. |
| 9 | Провести сход граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. | апрель | Глава поселения, администрации |
| 10 | Опахать по периметру населенные пункты, находящиеся в пожароопасных районах | апрель | Глава поселения, руководители сельхозпредприятий, специалист администрации по вопросам ЖКХ |
| 11 | С наступлением пожароопасного периода запретить разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора на свалках, выжигание сухой травы и стерни на полях. | с 15 апреля по октябрь | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы |
| 12 | Составить смету расходов на мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров. | апрель | Парфенова С.И. – финансист |
| 13 | Проводить патрулирование лесов, прилегающих к населённым пунктам Баткатского сельского поселения | Во время всего пожароопасного периода | Сотрудники администрации |

Приложение №4

к распоряжению главы

Баткатского сельского поселения

№ 8 от 27.02.2024г

ПЛАН

по организации патрулирования

пожароопасных территорий

- Сотрудникам администрации совместно с участковым уполномоченным (по согласованию) с привлечением населения, работников сельскохозяйственных предприятий, охотничьих хозяйств и обществ,  расположенных на территории поселения осуществлять постоянное патрулирование в районах возможных возгораний торфа и лесных массивов (согласно графика).

  - Для патрулирования привлекаются силы: администрации сельского поселения,  ООО «Агрофирма «Межениновская», КФХ «Варфоломеев», охотхозяйство «Шегарское» ( по согласованию);

- При осуществлении патрулирования выделенным силам отмечать и наносить на дежурную карту местности – места расположения нелегальных захоронений бытовых и промышленных отходов (Б и ПО), составлять акты случаев нелегального захоронения Б и ПО для передачи их в соответствующие органы.

- Ежедневно докладывать о пожарной обстановке на  подведомственных территориях в период с 9-00 до 10-00 и с 16-00 до 18-00 в дежурную службу Шегарского муниципального района по телефонам:

2-26-04