УТВЕРЖДАЮ

Глава Баткатского сельского поселения

_______________ Л.П.Радаева

___  ____________20__ года

План

основных мероприятий муниципального казенного учреждения "Администрация Баткатского сельского поселения" Шегарского района  Томской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018г.

с. Баткат

2018г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Шегарского горнизона                                                пожарной охраны

_________________________ Зубков Д.В.

___  ____________  20__года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые администрацией Баткатского сельского поселения 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение и утверждение графиков мероприятий по улучшению противопожарного водоснабжения в населённых пунктах поселения | 1- 15 апреля | Администраторы территорий |  |
| 2. | Контроль формирования законодательной и нормативной базы в области обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения | в течение года | Управляющий делами |  |
| 3. | Профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах среди населения | январь - декабрь | Глава поселения, Администраторы территорий |  |
| 4. | Участие в мероприятиях по пропуску весеннего половодья | апрель-май | Глава поселения, Администраторы территорий, специалист по ЖКХ |  |
| 2. выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Соревнования «Школа безопасности» в школах поселения | апрель-май | Директора СОШ |  |
| 2. | Соревнования ««Зарница» в школах поселения | сентябрь | Директора СОШ |  |
| 3. | Месячник безопасности детей: - лекции в школах; - - отработка планов эвакуации; | В течение года | Библиотекари поселения, директора школ |  |
| 4. | День безопасности в детских оздоровительных лагерях при школах | июнь-август | Директора школ |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Томской области в части касающейся МО «Шегарский район» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Томской области к действиям по предназначению а) комплексные проверки |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная проверка вопросов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Баткатское с.п.» | 17 февраля | Глава поселения, администраторы территорий, специалисты |  |
| III.1. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и корректировка плана ГО, ЧС МО, планов профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающим к лесным массивам и торфяным месторождениям. | 1 квартал | Глава поселения, администраторы территорий, специалисты |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |
| 1. | - Тренировка с учащимися в общеобразовательных учреждениях по теме: «Проверка реальных действий учащихся и административно-преподавательского состава при возникновении ЧС и практическая отработка вопросов ликвидации ЧС»: -общеобразовательная школа с. Бабарыкино, с.Баткат | 15 мая | начальник ГО и ЧС поселения, директора школ, учащиеся |  |
| 2. | - Комплексная тренировка по эвако-мероприятиям в поселении | - 30 сентября | Глава поселения, администраторы территорий, специалисты |  |
| 3. | - Подготовка по курсу ОБЖ учащихся общеобразовательных школ | в течение учебного года | преподаватели ОБЖ, учащиеся |  |
| 4. | - Организация уголков ГО в поселении | в течение года | Глава поселения, администраторы территорий, специалисты |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |
| 1. | Проверка пожарных водоемов в населенных пунктах поселения их к работе в осенне-зимний период. | июль-август | Глава поселения, администраторы территорий, специалисты |  |
| 2. | Проверки противопожарного состояния котельных | август | Глава поселения, администраторы территорий, специалисты |  |

ЗАМЕЧАНИЯ

| Дата | Должность проверяющего | Замечания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Лист

доведения плана до органов управления по делам ГОЧС, служб ГО, функциональных, объектовых звеньев РСЧС, привлекающихся в ходе выполнения спланированных мероприятий