АДМИНИСТРАЦИЯ БАТКАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2018 г. 					  		                                        № 8

с. Баткат

О мерах по подготовке к

пожароопасному периоду 2018 года

на территории Баткатского

сельского поселения

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории МО «Баткатское сельское поселение» в  период пожароопасного сезона  2018 года

ОБЯЗЫВАЮ:

1.   Утвердить план мероприятий Баткатского сельского поселения по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на 2018 год  (приложение 1).

2. Утвердить план мобилизации сил и средств организаций, привлекаемых на тушение лесных пожаров в Баткатском сельском поселении на пожароопасный период 2018 года (приложение 2).

3.    Утвердить карту-схему на территории Баткатского сельского поселения с обозначением зон ответственности (приложение 3).

4.   Утвердить план по организации патрулирования пожароопасных территорий (приложение 4).

5. Ведущему специалисту по вопросам ЖКХ Непомнящих Е.А., управляющему делами Мининой Ю.В.:

- подготовить план устройства минерализированных полос шириной не менее 3м до 01.03.2018г.;

- подготовить места размещения техники до 20.03.2018г;

- определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей до 20.03.2018г.;

- подготовить материалы наглядной агитации по пожарной безопасности до 20.03.2018г.;

- привести в готовность пункты забора воды и водонапорные башни для пожарной безопасности до 20.03.2018г.;

- создать и укомплектовать добровольные пожарные формирования во всех населенных пунктах;

- провести очистку от сгораемых материалов противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов до 15.04.2018г.;

- провести мероприятия по скашиванию  сухой травы на бесхозных территориях до 15.04.2018г.;

- с наступлением пожароопасного сезона, организовать патрулирование территорий населенных пунктов;

- совместно с начальником ПЧ 13-ФГКУ «3 отряд по Томской области» (ЗубковД.В.), начальником ОГПН УГОЧС ПБ Шегарского района (Татарников А.В.), Главным лесничим Шегарского лесничества (Брусенцев Е.В..) проводить беседы на сходах граждан по вопросу пожарной безопасности информировать население в течение всего пожароопасного периода:

- О правилах поведения в лесу;

- О системе оповещения;

- Об опасности пребывания в лесу в период пожара;

- О порядке посещения лесов в пожароопасный сезон;

- О порядке и местах парковки машин с установкой соответствующих аншлагов.

6.   Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Баткатского сельского поселения                                            Л.П.Радаева

Приложение №1

к распоряжению главы

Баткатского сельского поселения

№ 8   от 16.03.2018г.

П Л А Н

мероприятий Баткатского сельского поселения
по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на 2018 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обсудить состояние пожарной безопасности в поселении с ответственными должностными лицами предприятий и организаций и принять меры по устранению причин приводящих к возникновению пожаров. | до 10 апреля | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы, |
| 2 | Привести в рабочее состояние пожарную и приспособленную для пожаротушения технику, находящуюся в организациях, сельских предприятиях, ИП. | до 15 апреля | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, руководители предприятий, ИП |
| 3 | Уточнить список наличия водоналивной техники имеющейся в промышленных и сельских предприятиях поселения и провести смотр ее готовности к пожароопасному периоду 2017 года. | до 15 апреля | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, руководители предприятий |
| 4 | Организовать наблюдения за лесопожарной обстановкой, выявление очагов возгорания | В течение всего периода | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы |
| 5 | Обеспечить выполнение требований по пожарной безопасности в период проведения посевной, сенокоса и уборочной страды. | постоянно | Руководители сельхозпредприятий |
| 6 | Привести в рабочее состояние дороги и подъезды к водонапорным башням и пожарным водоемам | апрель-май | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы, ведущий специалист администрации по вопросам ЖКХ |
| 7 | Организовать занятия в учебных учреждениях поселения по изучению требований и правил пожарной безопасности на лесных и торфяных территориях. | апрель | Директора школ |
| 8 | Разработать памятки для населения, выписать предписания руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории поселения | апрель | Непомнящих Е.А. |
| 9 | Провести сход граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. | апрель | Глава поселения, администрации |
| 10 | Опахать по периметру населенные пункты, находящиеся в пожароопасных районах | апрель | Глава поселения, руководители сельхозпредприятий, специалист администрации по вопросам ЖКХ |
| 11 | С наступлением пожароопасного периода запретить разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора на свалках, выжигание сухой травы и стерни на полях. | с 15 апреля по октябрь | Глава поселения, руководители предприятий и организаций, администраторы |
| 12 | Составить смету расходов на мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров. | апрель | Абрамова Т.В. – финансист |
| 13 | Проводить патрулирование лесов, прилегающих к населённым пунктам Баткатского сельского поселения | Во время всего пожароопасного периода | Сотрудники администрации |

Приложение №4

к распоряжению главы

Баткатского сельского поселения

№ 8   от 16.03.2018г

ПЛАН

по организации патрулирования

пожароопасных территорий

- Сотрудникам администрации совместно с участковым уполномоченным (по согласованию) с привлечением населения, работников сельскохозяйственных предприятий, охотничьих хозяйств и обществ,  расположенных на территории поселения осуществлять постоянное патрулирование в районах возможных возгораний торфа и лесных массивов (согласно графика).

  - Для патрулирования привлекаются силы: администрацию сельского поселения,  ООО «Агрофирма «Межениновская», КФХ «Варфоломеев», ООО «Гигант», охотхозяйство «Шегарское» ( по согласованию);

- При осуществлении патрулирования выделенным силам отмечать и наносить на дежурную карту местности – места расположения нелегальных захоронений бытовых и промышленных отходов (Б и ПО), составлять акты случаев нелегального захоронения Б и ПО для передачи их в соответствующие органы.

- Ведущему специалисту по вопросам ЖКХ (Непомнящих Е.А.) ежедневно докладывают о пожарной обстановке на  подведомственных территориях в период с 9-00 до 10-00 и с 16-00 до 18-00 в дежурную службу Шегарского муниципального района по телефонам: 2-26-04